# slowbuild.top 推广引流操作方案

2026-06-30 | 三条腿走路：Reddit + Twitter + TikTok

## 总览

| 渠道 | 见效速度 | 难度 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reddit 发帖 | ⚡ 当天 | 中 | 精准用户直接点进网站 |
| Twitter/X | 🐢 1-2 周 | 低 | 长期品牌积累+外链 |
| TikTok | 🐢 2-4 周 | 中 | 短视频爆量导流 |

建议节奏：先 Reddit 拿第一波流量，同时 Twitter 养号，TikTok 每天 1 条上线。

# 第一篇：Reddit 推广

## 一、注册与养号（Day 1-3）

### 1.1 注册账号

- 打开 reddit.com（需要梯子）

- 点右上角 “Sign Up” → 用邮箱注册

- ⚠️ 用户名用普通人名，比如 techguy_fang、diy_builder，不要用 slowbuild

- 注册完不要立刻发帖

### 1.2 养号（3天）

- 每天花 5 分钟逛 Reddit

- 给别人的帖子点赞（点箭头）

- 评论 3-5 条有内容的话（不是 “nice post”）

- 关注的板块：r/SideProject、r/diyelectronics、r/InternetIsBeautiful、r/BaZi

为什么养号？ Reddit 新号发帖 100% 被自动删除。养 3 天能大幅降低被删概率。

## 二、发帖操作步骤

### 2.1 进入目标板块

在浏览器地址栏输入 subreddit 地址： - 独立开发者故事 → reddit.com/r/SideProject - 免费工具推荐 → reddit.com/r/InternetIsBeautiful - 八字排盘 → reddit.com/r/BaZi - 充电宝测评 → reddit.com/r/diyelectronics

### 2.2 创建帖子

- 进板块后，点右侧或顶部 “Create Post” 按钮

- 选择 “Text” 类型（不是 Link 或 Image）

- Title：复制 reddit-posts.md 里的 Title

- Body text：复制 Body

- 点 “Post” 发布

### 2.3 发布后检查

- 如果帖子立刻不见了 → 被自动删除，号太新，继续养号

- 如果显示 “removed” 红字 → 被版主删了，换个板块或换个标题

- 如果正常显示且有人点赞/评论 → ✅ 成功

## 三、发帖节奏（分 4 次，隔几天发一篇）

| 第几天 | 板块 | 帖子 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 4 | r/SideProject | 独立开发者建站故事 | ⭐ 最安全 |
| Day 6 | r/BaZi | 免费八字排盘工具 | ⭐ 小众版管控松 |
| Day 8 | r/diyelectronics | 充电宝主板 | ⭐⭐ |
| Day 12 | r/InternetIsBeautiful | 免费工具推荐 | ⭐⭐⭐ 大版最严 |

## 四、防封铁律

| ❌ 不要做 | ✅ 正确做法 |
| --- | --- |
| 同一天发多个帖子 | 每天最多 1 篇 |
| 发帖前零互动 | 先去别人的帖子里评论 |
| 标题写”buy now”“best deal” | 用自然语气分享 |
| 多个板块发一样的内容 | 每篇帖子改写一下 |
| 发完就删了重发 | 触发 spam 检测 |
| 回复评论时贴链接 | 先回答问题，再自然带出网址 |

## 五、帖子发完后的跟进

- 有人评论就回复（别不理）

- 有人问”在哪买”再发链接（别主动贴）

- 点赞多了会推上热榜，流量翻倍

# 第二篇：Twitter/X 运营

## 一、创建账号

- 打开 twitter.com 或 x.com

- 注册账号

  - 用户名：@slowbuildtop

  - 显示名：slowbuild

  - 头像：用一个工具/齿轮相关的图标

- Bio（简介） 填写：

- 🛠️ Free online tools for makers & office workers
🔮 Chinese fortune reading | BaZi · Tarot
🔗 slowbuild.top

## 二、前期养号（第一周）

| 天数 | 做什么 |
| --- | --- |
| Day 1 | 关注 20 个相关账号（indie dev、DIY electronics、productivity） |
| Day 2-3 | 每天点赞 5 条、转发 2 条（带一句话评论） |
| Day 4-5 | 发 2 条原创推文（不带链接） |
| Day 6-7 | 发 1 条带网址的推文 |

## 三、日常发布节奏（养号结束后）

每天发 1-2 条：

| 内容类型 | 占比 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 干货分享（不带链接） | 50% | “JSON formatter 应该直接在浏览器跑，不需要上传服务器” |
| 产品展示（带链接） | 30% | “Built a free BaZi calculator → slowbuild.top/fortune/bazi.html” |
| 互动/转发 | 20% | 转发别人的帖加评论 |

每周发一次长帖（Thread）： - 比如：“我花了 3 周搭建了一个免费在线工具站，分享一下踩过的坑 🧵” - 下面 5-6 条续写，最后一条带链接

## 四、内容灵感库

| 话题 | 适合的推文 |
| --- | --- |
| JSON Formatter | “Stop pasting your JSON into random websites that might steal your data. Use a client-side tool.” |
| 八字排盘 | “TIL your BaZi chart is calculated from just your birth date and time. Here’s how it works:” |
| 充电宝主板 | “DIY power banks are way cheaper than buying one. This PCB board does PD fast charge too.” |
| 独立开发 | “Built a tools site as a solo dev. No team, no funding, just shipped it.” |

## 五、必备工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| x.com | 发推 |
| typefully.com | 定时发推+写 Thread |
| canva.com | 做配图 |

# 第三篇：TikTok 运营

## 一、账号设置

- 下载 TikTok 海外版（非抖音）

- 注册账号，用户名 slowbuild

- Bio 写：🛠️ Free tools & DIY electronics → slowbuild.top

- 头像与 Twitter 统一

## 二、内容方向（选一个主攻）

### 方向 1：DIY 电子制作 🎯 推荐

拍你手上的产品实物： - 充电宝主板焊接组装过程 - 螺丝刀套装开箱+实操 - USB 测试仪测各种充电器 - LED 灯板接线演示

脚本模板（15 秒）：

前 3 秒：成品闪一下 + 大字 "DIY Power Bank for $21"
中 9 秒：组装过程快进
后 3 秒：充电测试 + 字幕 "Link in bio"

### 方向 2：办公技巧+工具

- “3 个你每天能用到的免费在线工具”

- “JSON 格式化不用写代码”

- “1 分钟生成二维码”

### 方向 3：八字命理

- “输入生日看你的八字”

- 运势解读（不要搞玄学恐吓）

## 三、发布频率

| 阶段 | 频率 |
| --- | --- |
| 第 1-2 周 | 每天 1 条 |
| 第 3 周起 | 每天 1-2 条 |

## 四、视频制作要点

| 要点 | 说明 |
| --- | --- |
| 前 3 秒 | 必须有钩子（闪光、大字、悬念） |
| 字幕 | 必须加，70% 的人静音看 |
| 长度 | 15-30 秒最佳 |
| BGM | 用 TikTok 热门音乐 |
| 标签 | #DIY #electronics #techtok #makers |
| 结尾 | 指向简介链接 |

## 五、从 TikTok 导流到网站

- 简介放 slowbuild.top

- 评论区置顶：Full guide on my site 👆

- 不要每条都发链接，TikTok 会限流

# 📅 前 2 周每日计划

| 天数 | Reddit | Twitter | TikTok |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 注册 + 逛 | 注册 + 关注 | 注册 + 找灵感 |
| Day 2 | 评论 3 条 | 点赞 5 + 转 2 | 拍第 1 条 |
| Day 3 | 评论 3 条 | 发第 1 条推 | 发第 1 条+拍第 2 条 |
| Day 4 | 发 r/SideProject | 发第 2 条推 | 发第 2 条 |
| Day 5 | 回复评论 | 互动 | 发第 3 条 |
| Day 6 | 发 r/BaZi | 发带链接的推 | 发第 4 条 |
| Day 7 | 休息 | 发第 3 条推 | 发第 5 条 |
| Day 8 | 发 r/diyelectronics | 互动 | 发第 6 条 |
| Day 9-12 | 养 | 正常发 | 正常发 |
| Day 12 | 发 r/InternetIsBeautiful | 发 Thread | 发第 9 条 |
| Day 13-14 | 休息复盘 | 正常 | 正常 |

# ✅ 三件事检查清单

- ☐ Reddit 账号注册并养号 3 天

- ☐ 发了第 1 篇 Reddit 帖子（r/SideProject）

- ☐ 发了第 2 篇 Reddit 帖子（r/BaZi）

- ☐ 发了第 3 篇 Reddit 帖子（r/diyelectronics）

- ☐ 发了第 4 篇 Reddit 帖子（r/InternetIsBeautiful）

- ☐ Twitter 账号注册

- ☐ Twitter Bio + 头像设置

- ☐ Twitter 发了第 1 条带链接的推

- ☐ TikTok 账号注册

- ☐ TikTok 发了第 1 条视频

- ☐ TikTok 发了 5 条视频

📅 版本：2026-06-30 | 有问题随时发截图给我